| №, п/п | №теми,індекс | УДК | Найменування теми, мета проведення роботи. Чим закінчується робота у повному обсязі. Етапи | Очікувані конкретні результати наприкінці року, що планується | Термін виконання роботи у цілому і її етапів |  | Керівник теми, виконавці (вчене звання, ступінь, посада) | Стан роботи на початок року, що планується | Підстава для включення у план | Де будуть використані результати роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Початок роботи і етапу | Кінець роботи і етапу |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | М1-09 | 021.7 | Тема: Розробка принципів і методів трансформації НТБ університетів у науково-інформаційні центри. Мета: Вивчення, розробка та впровадження принципів і методів трансформації кожного структурного елементу та науково-технічної бібліотеки в цілому, як соціальної інституції, у міський науково-інформаційний центр. | Впровадження нової бібліотечно-інформаційної системи | 09.10 | 10.10 | Петрова Г.О. Колю панова І.Ю. Шершньова Л.О. Нікітенко М.К. Алексєєва К.І. Следь Н.Г Полякова О.О. Стрельнікова Н.О. ЩербінаС.З МолчановаА.І Гуров С.Г. | Виконано 30% | Протокол №3 від 28.05.09 | Результати будуть використані у роботі майбутнього науково-інформаційного центру ДонНТУ, а також запро-поновані до використання усім бібліотекам ВНЗ України. |
| 2 |  |  | Створення позитивного іміджу бібліотеки | Розробка плану заходів до 90-річча бібліотеки | 09.10 | 12.10 | Петрова Г.О. Колю панова І.Ю. Петрова Д.В. Шершньова Л.О. |  |  |  |
|  |  |  |  | Розробка символіки та основних атрибутів бібліотеки. | 12.10 | 01.11 | Петрова Д.В. Клочко А.Ю. Ткаченко Н.О. |  |  |  |
| 3 . |  |  | Реорганізація технологічних процесів бібліотеки | Підсумки тематичних досліджень: книгозабеспеченість, попит, нові послуги та види робіт. ефективність роботи різних відділів | 11.10 | 12.10 | Колюпанова І.Ю. Шершньова Л.О. Нікітенко М.К. Алексєєва К.І. Следь Н.Г Полякова О.О. Стрельнікова Н.О. ЩербінаС.З МолчановаА.І Ткаченко Н.О. |  |  |  |
|  |  |  |  | Розробка нової кадрової та організаційної структури. | 12.10 | 02.11 | Петрова Г.О. Колю панова І.Ю. |  |  |  |
|  |  |  |  | Розробка цілей і задач роботи кожного відділу науково-інформаційного центру. | 03.11 | 05.11 | Петрова Г.О. Колю панова І.Ю. Шершньова Л.О. Нікітенко М.К. Алексєєва К.І. Следь Н.Г Полякова О.О. Стрельнікова Н.О. ЩербінаС.З МолчановаА.І |  |  |  |
|  |  |  |  | Опробування нових методів роботи, підвищення кваліфікації працівників | 01.11 | 08.11 | Готовцева Л.С. |  |  |  |
| 4 |  |  | Впровадження інноваційних технологій та послуг, орієнтованих на читачів ВНЗ та міста. | Розробка концепції взаємодії бібліотеки ВНЗ з установами науки та культури | 01.11 | 02.11 | Шершньова Л.О. |  |  |  |
|  |  |  |  | Створення пакету рекламних матеріалів з роботи та послуг науково-інформаційного центру | 05.11 | 08.11 | Петрова Д.В. Клочко А.Ю. Ткаченко Н.О. |  |  |  |
| 5 |  |  | Розробка системи забезпечення ефективності роботи бібліотеки | Органзація самоцінки якості діяльності та послуг бібліотеки | 04.11 | 06.11 | Петрова Г.О. Колю панова І.Ю. |  |  |  |

Керівник теми                                 _________________В.Я.Воропаєва